RAMO:

99 - SESEA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO 		RESUMEN NARRATIVO	 FIN	CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE MEDIANTE LA

OPERACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

PROPOSITO	LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA OPERA DE FOMA EFICIENTE EN APOYO AL COMITÉ COORDINADOR.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL |  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |  | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO |  |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 5,488,050.40 | $ 5,488,050.40 | $ 3,948,919.57 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 161,751.00 | $ 169,751.00 | $ 142,952.74 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 551,176.00 | $ 523,176.00 | $ 357,650.55 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 29,800.00 | $ 29,800.00 | $ 29,093.26 |

FRANCISCO JAVIER REBELIN IBARRA	DANIEL AARON SOTELO HEREDIA RESPONSABLE DEL RAMO		RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

## RAMO:	99 SESEA

PROGRAMA:	007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

## UNIDAD RESPONSABLE:	141 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

## ACTIVIDAD

5 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |  | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROG. | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS DE INFORME 4 4 TRABAJO EN LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN, IMPLEMENTADA |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

1	1	1	1	1	1	1	1

10.7.1	Gestión Efectiva de las Políticas Públicas

### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025, SE CUMPLIO CON LA META DE LOS 4 INFORMES TRIMESTRALES, MEDIANTE LOS CUALES SE REPORTA EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL, LO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA S01, CONCLUYENDO QUE, DE LOS 17 SUJETOS OBLIGADOS, 8 CUENTAN CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PDN, 3 SUJETOS OBLIGADOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PROCESO DE INTEGRACIÓN A LA PDN, MIENTRAS QUE DE 6 NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN ALGUNA. EN TOTAL, SE HAN CARGADO 12,037 DECLARACIONES. EL AVANCE REPRESENTA QUE EL 47% DE LOS SUJETOS OBLIGADOS YA SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, EL 18% ESTÁN EN PROCESO DE CARGA Y EL 35% NO HA INICIADO DICHO PROCESO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

## RAMO:	99 SESEA

PROGRAMA:	007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

## UNIDAD RESPONSABLE:	141 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

## ACTIVIDAD

150 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |  | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROG. | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVANCES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL, ELABORADOS. AVANCE DE GESTIÓN 4 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

0	0	2	2	1	1	1	1

10.1.2	Gobierno para resultados y disciplina en el gasto público

### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DIO CUMPLIMIENTO OPORTUNO MEDIANTE LA EMISIÓN DE LOS AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTES A LOS TRIMESTRES: CUARTO DE 2024, Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE 2025

RAMO:

99 - SESEA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:	218 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ELEMENTO 		RESUMEN NARRATIVO	 FIN	CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE MEDIANTE LA

OPERACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

PROPOSITO	LA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN SE IMPLEMENTA DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL |  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |  | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO |  |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 5,843,927.66 | $ 5,843,927.66 | $ 3,640,283.94 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 115,318.00 | $ 115,318.00 | $ 96,250.25 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 241,892.00 | $ 241,892.00 | $ 87,470.79 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 0.00 | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 |

FRANCISCO JAVIER REBELIN IBARRA	FRANCISCO JAVIER REBELIN IBARRA RESPONSABLE DEL RAMO		RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

## RAMO:	99 SESEA

PROGRAMA:	218 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

## UNIDAD RESPONSABLE:	131 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA COMISIÓN EJECUTIVA

## ACTIVIDAD

208 FORTALECER LAS ACCIONES PARA FOMENTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |  | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROG. | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA MODELO 1 1 CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, ELABORADO. |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

0	0	0	0	0	0	1	1

10.6.1	Marco normativo moderno, simplificado y accesible

### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO

EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2025, SE CELEBRÓ LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA, EN LA CUAL, SE PRESENTÓ Y APROBÓ POR DICHO COMITÉ EL MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III Y IV DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA.

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |  | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROG. | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDOS CON LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTATAL Y NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, ACUERDO 4 4 ATENDIDOS. |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

1	1	1	1	1	0	1	2

9.5.3	Instrumentación de espacios que promuevan la participación ciudadana en gobierno abierto

### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO

AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE ATENDIERON OPORTUNAMENTO LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS SESIONES: PRIMERA ORDINARIA, PRIMERA Y TERCERA EXTRAORDINARIAS DE COMITÉ COODINADOR CELEBRADAS LOS DIAS 31 DE MARZO, 28 DE OCTUBRE Y 30 DE DICIEMBRE DE 2025, ASI COMO DERIVADO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 13 DE JUNIO DE 2025.